## Planilla de entregables
Planilla de entregables
Fase de Desarrollo | Iteración 1 | Iteración 2 | Iteración 3 | Iteración 4 | Iteración 5 | Iteración 6 | Iteración 7 | Iteración 8
Implementación ambiente de desarrollo | x
1.- Administracion | x
1.1.- Crear Doctores | x
1.2.- Registros de usuario | x
1.3.- Ver Medicos | x
2.- Ver pacientes |  | x
2.1.- Eliminar Medicos |  |  | x
2.2.- Eliminar Pacientes |  |  | x
2.3- Modificar Contactos |  |  |  | x
3.- Modificar Contactos |  |  |  | x
3.1.- Eliminar Medicos |  |  |  |  | x
3.2.- Eliminar pacientes |  |  |  |  | x
3.3- Agendar Hora | [5 empty] | x
4.- Seleccionar Hora | [6 empty] | x
4.1.- Anular hora | [6 empty] | x

## Análisis de Ingresos
EXPERIENCIA
SIGLA | ROL | .- 2 AÑOS | RESPONS. | SUELDO | HH
JP | Jefe de Proyecto |  | 50% | 1950000 | 10833.3333
AF | Analista Funcional |  | 30% | 950000 | 5277.7778
PG | Programador |  | 70% | 1250000 | 6944.4444
DBA | Desarrollador BD |  | 70% | 1650000 | 9166.6667
TS | TESTING |  | 50% | 800000 | 4444.4444
PROMEDIO | PROGRAMADOR | INGENIERO
Ingreso Primer Año | 500000 | 700000
Ingreso Experiencia | 900000 | 1300000

## EDT
EDT - Matriz Estructura de descomposición de tareas
|  | HORAS POR ACTIVIDAD O ENTREGABLE |  |  |  |  | DICCIONARIO EDT
Fase de Planificación | DIAS | JP | AS | DI | PR | RP | ROL | SIGLA | NOMBRE | COSTO x HORA
Kick Off | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | Jefe de Proyecto | AM | ANDY
Acta de Constitución de proyecto | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | Analista de sistema | DF | DARYEN
Definición de requerimientos Generales del proyecto | 2 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | Programador | AV | AARON
Organización del equipo | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Responsable de pruebas | ET | ESTEBAN
Fase de Análisis y diseño | DIAS | JP | AS | DI | PR | RP
Captura de requerimientos específicos | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2
Análisis de requerimientos | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | COSTO POR FASE
Diseño de la solución. Modelamientos | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | Fase de Planificación
Propuesta ERS | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | Fase de Análisis y Diseño
Plan de proyecto | 3 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | Fase de Desarrollo
Fase de Desarrollo | DIAS | JP | AS | DI | PR | RP | Fase de Implementación y Cierre
Implementación ambiente de desarrollo | 2 | 8 | 7 | 5 | 10 | 8 | TOTAL HH FASES
1.- Administracion | 3 | 8 | 15 | 8 | 10 | 10
1.1.- Crear Doctores | 3 | 8 | 15 | 10 | 15 | 15 | COSTO HH POR ROL
1.2.- Registros de usuario | 4 | 8 | 15 | 10 | 15 | 15 | Rol 1
1.3.- Ver Medicos | 4 | 8 | 15 | 10 | 15 | 15 | Rol 2
2.- Ver pacientes | 3 | 8 | 15 | 10 | 15 | 15 | Rol 3
2.1.- Eliminar Medicos | 2 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | Rol 4
2.2.- Eliminar Pacientes | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0
2.3- Modificar Contactos | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5
3.- Modificar Contactos | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0
3.1.- Eliminar Medicos | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
3.2.- Eliminar pacientes | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2
3.3- Agendar Hora | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2
4.- Seleccionar Hora | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3
4.1.- Anular hora | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2
Fase de implementación y cierre | DIAS | JP | AS | DI | PR | RP
Pruebas unitarias componente 1, 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5
Pruebas unitarias componente 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5
Pruebas unitarias componente 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 8
Pruebas de integración | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8
Migración del sistema a producción | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5
Pruebas de integración final | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6
Marcha blanca | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0
Capacitación | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0
Cierre de proyecto | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1

## CARTA GANTT
| ACTIVIDADES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120
1.0 | Fase de Planificación | 3: Semana 1; 10: Semana 2; 17: Semana 3; 24: Semana 4; 31: Semana 5; 38: Semana 6; 54: Semana 7; 61: Semana 8; 68: Semana 9; 75: Semana 10; 82: Semana 11; 89: Semana 12; 96: Semana 13; 103: Semana 14; 110: Semana 15; 116: Semana 16
2023-01-01 | Kick Off | bar: 1
2023-02-01 | Acta de Constitución de proyecto | bar: 2 to 3
2023-03-01 | Aprobación del Acta | bar: 4
2023-04-01 | Definición de requerimientos Generales del proyecto | bar: 5; 8
2023-05-01 | Organización del equipo | bar: 9
2.0 | Fase de Análisis y diseño
2023-01-02 | Captura de requerimientos específicos | bar: 10 to 11
2023-02-02 | Análisis de requerimientos | bar: 12; 15
2023-03-02 | Diseño de la solución. Modelamientos | bar: 16
2023-04-02 | Propuesta ERS | bar: 17
2023-05-02 | Plan de proyecto | bar: 18 to 19; 22
3.0 | Fase de Desarrollo | bar: 23
2023-01-03 | Implementación ambiente de desarrollo | bar: 23 to 24
2023-02-03 | 1.- Administracion | bar: 25 to 26; 29
2023-03-03 | 1.1.- Crear Doctores | bar: 30 to 32
2023-04-03 | 1.2.- Registros de usuario | bar: 33; 36 to 38
2023-05-03 | 1.3.- Ver Medicos | bar: 39 to 40; 52 to 53
2023-06-03 | 2.- Ver pacientes | bar: 54 to 56
2023-07-03 | 2.1.- Eliminar Medicos | bar: 59 to 60
2023-08-03 | 2.2.- Eliminar Pacientes | bar: 61
2023-09-03 | 2.3- Modificar Contactos | bar: 62
4.0 | 3.- Modificar Contactos | bar: 63; 66 to 67
2023-01-04 | 3.1.- Eliminar Medicos | bar: 68 to 69
2023-02-04 | 3.2.- Eliminar pacientes | bar: 70
2023-03-04 | 3.3- Agendar Hora | bar: 73
2023-04-04 | 4.- Seleccionar Hora | bar: 74 to 76
2023-05-04 | 4.1.- Anular hora | bar: 77; 80
2023-09-04 | Integración del sistema | bar: 87 to 91
5.0 | Fase de implementación y cierre
2023-01-05 | Pruebas unitarias componente 1, 2 | bar: 94 to 95
2023-02-05 | Pruebas unitarias componente 3, 4 | bar: 96 to 97
2023-03-05 | Pruebas unitarias componente 5 | bar: 98
2023-04-05 | Pruebas de integración | bar: 101 to 103
2023-05-05 | Migración de la pagina a la base de datos | bar: 104 to 105
2023-06-05 | Pruebas de integración final | bar: 108 to 110
2023-07-05 | Marcha blanca | bar: 110 to 111; 114 to 116
2023-08-05 | Capacitación | bar: 117
2023-09-05 | Cierre de proyecto | bar: 118